|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **PROJEKTNE AKTIVNOSTI** | **ODGOVORNA STRANA** | **ROKOVNIK AKTIVNOSTI** |
|  | **Potpisivanje Memoranduma** | Ministarstvo, u saradnji s OSCE-om | 6. oktobar 2020. godine |
|  | **Objava javnog poziva za imenovanje članova/voditelja grupa za izradu predmetnih kutikuluma** | Ministarstvo/Pedagoški zavod, u saradnji s OSCE-om | 7. oktobar 2020. godine |
|  | **Formiranje Stručnog tima**  (u skladu s Aneksom B i Aneksom C Memoranduma) | Ministarstvo/Pedagoški zavod, u saradnji s OSCE-om | do kraja novembra 2020. godine |
|  | **Obuke za članove/ice Stručnog tima (3 modula/)**   1. obuka o elementima analizi nastavnih programa 2. obuka o elementima savremenog predmetnog kurikuluma 3. obuka o korištenju internetske aplikacije/platforme za kurikulum | OSCE, u saradnji s Ministarstvom i Pedagoškim zavodom | decembar 2020. - januar 2021. godine |
|  | **Sastanci Stručnog tima**     1. Prvi sastanak   **–** informiranje članova/ica Stručnog tima o procesu razvoja kurikuluma, njihovim zadacima  i odgovornostima, te rokovima  – Poslovnik o radu Stručnog tima   1. Drugi sastanak **–** analiza nastavnih planova i programa u Zeničko-dobojskom kantonu 2. Treći sastanak **–** razgovor o rezultatima analize nastavnih programa u Zeničko-dobojskom kantonu 3. Četvrti sastanak – predstavljanje članova/ica predmetnih radnih grupa 4. Drugi radni sastanci – inicirani od strane voditeljice, članova Stručnog tima ili partnera u projektu | Ministarstvo / Pedagoški zavod  Voditeljica Stručnog tima u saradnji s OSCE-om  Voditeljica Stručnog tima u saradnji s OSCE-om  Voditeljica Stručnog tima u saradnji s OSCE-om  Voditeljica Stručnog tima u saradnji s OSCE-om | decembar 2020. godine  tokom provedbe dogovorenih aktivnosti  tokom provedbe dogovorenih aktivnosti  tokom provedbe dogovorenih aktivnosti  tokom provedbe dogovorenih aktivnosti |
|  | **Razvoj predmetnih kurikuluma**   1. Formiranje predmetnih radnih grupa 2. Stručni tim vodi, obučava, podržava i nadzire predmetne radne grupe 3. Predmetne radne grupe izrađuju nacrte predmetnih kurikuluma | Voditeljica Stručnog tima, Stručni tim | do decembra 2020. godine  decembar 2020.- februar 2021. godine  decembar 2020.- mart 2021. godine |
| Nakon završetka Projekta i isteka potpisanog Memoranduma, od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona /Pedagoškog zavoda Zenica se očekuje da će nastaviti proces razvoja, usvajanja i primjene novih predmetnih kurikuluma zasnovanih na ishodima učenja.  Tokom planiranja cjelokupnog procesa, preporučeno je uključiti i druge aktivnosti kako bi se osigurala održivost i nastavak procesa. Aktivnosti su prikazane u sljedećoj tabeli. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **PROJEKTNE AKTIVNOSTI** | **ODGOVORNA STRANA** | **ROKOVNIK AKTIVNOSTI** |
|  | **Razvoj predmetnih kurikuluma**   1. Predmetne radne grupe rade na razvoju nacrta predmetnih kurikuluma | Voditeljica Stručnog tima, Stručni tim,  predmetne radne grupe | mart/juni 2021. godine |
|  | **Javno predstavljanje nacrta predmetnih kurikuluma i rad na njihovom unapređenju**   1. Stručni tim organizira javna predstavljanja nacrta predmetnih kurikuluma u cilju prikupljanja   povratnih informacija   1. Stručni tim i predmetne radne grupe postupaju po pristiglim povratnim informacijama   i pripremaju predmetne kurikulume za pilotiranje | Voditeljica Stručnog tima, Stručni tim,  predmetne radne grupe | juni 2021. godine  juli 2021. godine |
|  | **Pilotiranje nacrta predmetnih kurikuluma**   1. Stručni tim planira pilotiranje nacrta predmetnih kurikuluma 2. Stručni tim obučava nastavnike/ice koji će pilotirati nacrte predmetnih kurikuluma 3. Stručni tim podržava i usmjerava nastavnike/ice iz škole/a tokom pilotiranja i prikuplja povratne   informacije   1. Stručni tim i predmetne radne grupe razmatraju informacije pristigle nakon završetka pilotiranja   i uzimaju ih u obzir za unapređivanje nacrta predmetnih kurikuluma | Voditeljica Stručnog tima, Stručni tim, predmetne radne grupe, direktori škola, resorno Ministarstvou saradnji s OSCE-om | juni 2021. godine  juli-august 2021. godine  septembar 2021. godine  juni-juli 2022. godine |
|  | **Usvajanje konačnih verzija predmetnih kurikuluma**  Stručni tim priprema i predaje konačne verzije predmetnih kurikuluma Pedagoškom zavodu, koji ih dostavlja Ministarstvu na usvajanje i objavljivanje | Voditeljica Stručnog tima, resorno Ministarstvo | juni-juli 2022. godine |
|  | **Sastanci Stručnog tima**  Stručni tim se nastavlja redovno sastajati(vođenje, usmjeravanje i koordiniranje nastavka procesa) | Voditeljica Stručnog tima, Stručni tim | april 2021. godine – august 2022. godine |
|  | **Primjena novih predmetnih kurikuluma (sukcesivni pristup)**  **a)** Seminari/obuke/radionice za nastavnike/ice redovnih osnovnihškola i gimnazija  **b)** Sukcesivni pristup u primjeni novih predmetnihkurikuluma  • Redovne osnovne škole (1. i 6. razred)  • Gimnazije (1. razred) | Pedagoški zavod/Ministarstvo | august 2020. godine  septembar 2022. godine |
|  | | | |